Raport privind executarea Programului cu privire la pregătirea din timp pentru buna funcţionare în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016 a Î.S. „Moldelectrica”

| Nr. | Denumirea măsurilor | Termen de executare | Menţiune de executare, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Măsuri generale: |  |  |  |
| 1 | Reparaţia utilajului electrotehnic principal a SE, LEA, DPRA, instalaţiilor de legătură, telemăsurare şi telemecanică. Asigurarea pregătirii şi fiabilităţii exploataţionale a utilajului electrotehnic sus-menţionat pentru funcţionarea în condiţii de temperaturi joase. | 01.12.2015 | 92% |
| 2 | Pregătirea şi asigurarea fiabilităţii şi bunei funcţionări a reţelelor electrice în situaţii de avarii (schemele de rezervare, automatica antiavarie, DASF, SALS, RSA, dispozitive de identificare a defecţiunilor la LEA, sursele de alimentare a serviciilor proprii ale SE, mijloacele tehnologice de dispecerizare, legătură, telemecanică, telemăsurare, şi altele). | 01.12.2015 | 91% |
| 3 | Pregătirea şi asigurarea fiabilităţii şi bunei funcţionări a sistemelor de evidenţă a energiei electrice. | 06.11.2015 | 84% |
| 4 | Pregătirea sistemelor de încălzire centralizată şi automonă a clădirilor şi încăperilor, în special încăperilor şi instalaţiilor de uscare a îmbrăcămintei şi încălţămintei de protecţie. | 06.11.2015 | 100% |
| 5 | Executarea verificărilor metrologice a instalaţiilor de evidenţă a energiei electrice, energiei termice şi apei, necesare pentru necesităţile de producere a întreprinderii. | 06.11.2015 | 100% |
| 6 | Pregătirea transportului auto şi mecanismelor speciale. | 06.11.2015 | 81% |
| 7 | Completarea personalului cu îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie pentru perioada de iarnă, instrumentelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie necesare. | 06.11.2015 | 100% |
| 8 | Completarea rezervei de avarie a întreprinderii cu materiale necesare, piese de schimb, echipamente şi instalaţii. | 06.11.2015 | 86% |
| 9 | Asigurarea condiţiilor necesare personalului serviciilor linii şi GOD pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în perioada de iarnă. | 06.11.2015 | 94% |
| 10 | Pregătirea şi asigurarea fiabilităţii şi bunei funcţionări a sistemelor şi instalaţiilor antiincendiare. | 06.11.2015 | 100% |
| II. Măsuri specifice: |  |  |  |
| 11 | Executarea reparaţiilor complexe ale SE 35-110 kV: - SE Mihălăşeni 35 kV; - SE Cuconeşti 110 kV; - SE Clococeni 35 kV; - SE Biliceni 110 kV; - SE Vatra 110 kV; - SE Comrat 110 kV; - SE Cimişlia 110 kV. | 30.09.2015 30.10.2015 25.09.2015 18.09.2015 20.11.2015 15.09.2015 18.09.2015 | 90% 75% 100% 90% 80% 100% 100% |
| 12 | Executarea reparaţiilor capitale ale ÎU şi ÎAC 110-400 kV: - SE Lencăuţi 110 kV (110ÎCL); - SE Floreşti 110 kV (110ÎCT); - SE Ungheni 110 kV (110ÎL Cioropcani); - SE Vulcăneşti 400 kV (400ÎR); - SE Vulcăneşti 400 kV (110Î1AT); - SE Vulcăneşti 400 kV (400ÎL Etulia); - SE Vulcăneşti 400 kV (400ÎL Vulcăneşti Raion). | 18.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 10.10.2015 21.10.2015 30.10.2015 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% |
| 13 | Executarea reparaţiilor capitale şi DT a compresoarelor tip ВШ-3/40 la SE Vulcăneşti 400 kV. | 18.12.2015 | 85% |
| 14 | Executarea lucrărilor de înlocuire a PSP-0,4 kV şi cablurilor de forţă la SE Chişinău 330 kV. | 18.12.2015 | 80% |
| 15 | Executarea restabilirii şi reparaţiei instalaţiilor de legare la pământ a stâlpilor LEA 110 kV: - LEA 110 kV Bălţi 330 kV-Făleşti (216 buc.); - LEA 110 kV Horeşti-Taraclia Nord (332 buc.); - LEA 110 kV Taraclia Nord-Basarabeasca (276 buc.). | 23.10.2015 30.10.2015 30.09.2015 | 90% 100% 100% |
| 16 | Executarea lucrărilor de înlocuire a protecţiei diferenţiale 110 kV tip ДФЗ-201 la LEA 110 kV CET-II la SE Străşeni 330 kV. | 30.10.2015 | 50% |
| 17 | Executarea lucrărilor de montare şi ajustare a aparatajului de telemecanică tip Granit Micro la SE 35-110 kV: - SE Lunga 35 kV; - SE Sîngerei 35 kV; - SE Coşcodeni 110 kV; - SE Chişcăreni 110 kV; - SE Brînzenii Noi 110 kV; - SE Ciocîlteni 110 kV; - SE Ţînţăreni 110 kV; - SE Mărcăuţi 110 kV. | 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 | 100% 100% 30% 30% 100% 40% 100% 100% |