Realizarea principalelor volume de reparaţii, întreţinere tehnică şi reconstrucţie a reţelelor electrice ale Î.S. "Moldelectrica" în perioada ianuarie-octombrie 2015

| Nr. | Denumirea lucrărilor | u.m. | Plan anual | Plan period | Realizat real | % anual | % period |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | În total au fost prevăzute mijloace financiare pentru anul 2015 în vederea pregătirii pentru perioada de toamnă-iarnă | mii lei | 53 859 | 46 813 | 31 713 | 58.9% | 67.7% |
| 1. | Reparaţia complexă a staţiilor electrice | un | 13 | 12 | 9 | 69.2% | 75.0% |
| 2. | Reparaţia capitală a transformatoarelor de forţă | un | 2 | 1 | 2 | 100.0% | 200.0% |
| 3. | Reparaţia capitală a ÎU-35-110kV | un | 15 | 15 | 16 | 106.7% | 106.7% |
| 4. | Schimbarea racordurilor ÎU-35kV | un | 18 | 7 | 7 | 38.9% | 100.0% |
| 5. | Reparaţia capitală a întreruptoarelor cu aer comprimat 110-400kV | un | 6 | 4 | 4 | 66.7% | 100.0% |
| 6. | Reparaţia compresoarelor | un | 5 | 4 | 4 | 80.0% | 100.0% |
| 7. | Reparaţia curentă a SE-35-110kV | u.c. | 4906 | 4906 | 5208 | 106.2% | 106.2% |
| 8. | Reparaţia curentă a SE-330-400kV | u.c. | 611 | 576 | 587 | 96.1% | 101.9% |
| 9. | Reparaţia capitală a LEA-35-400kV | km | 508.1 | 350.18 | 350.18 | 68.9% | 100.0% |
| 10. | Reparaţia pilonilor metalici de la LEA-35-400kV | un | 32 | 32 | 36 | 112.5% | 112.5% |
| 11. | Înlocuirea suporturilor defectaţi de la LEA-35-400kV | un | 27 | 8 | 14 | 51.9% | 175.0% |
| 12. | Înlocuirea izolaţiei defectate | un | 3690 | 3690 | 11735 | 318.0% | 318.0% |
| 13. | Întreţinerea tehnică a IPRA SE 35-110-400 kV | un | 111 | 101 | 101 | 91.0% | 100.0% |
| 14. | Întreţinerea canalelor de comunicaţie de frecvenţă înalta | un | 375 | 296 | 296 | 78.9% | 100.0% |
| 15. | Întreţinerea canalelor de telemecanică | un | 193 | 153 | 153 | 79.3% | 100.0% |
| 16. | Întreţinerea CTA şi comutatoarelor | un | 35 | 34 | 34 | 97.1% | 100.0% |
| 17. | Întreţinerea tehnică a staţiilor radio | un | 232 | 174 | 174 | 75.0% | 100.0% |
| 18. | Întreţinerea tehnică a staţiilor Diesel | un | 17 | 14 | 14 | 82.4% | 100.0% |
| 19. | Întreţinerea tehnică a telecomunicaţiilor de abonat | un | 102 | 80 | 80 | 78.4% | 100.0% |
| 20. | Întreţinerea tehnica a LCC | km | 220.5 | 202.6 | 202.6 | 91.9% | 100.0% |
| 21. | Reparaţia capitală a încăperilor | un | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 100.0% |
| 22. | Testări profilactice a echipamentului electric | înc. | 6026 | 5913 | 6162 | 102.3% | 104.2% |