## форма-2 (рус)
Информация оперативная для МЭ РМ
Выполнение основных объемов работ по ремонтно - техническому обслуживанию и реконструкции электрических сетей ГП "Moldelectrica" за январь 2015 года
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | План года | План периода | Факт выполн. | % выполн. года | % выполн. периода
| Выполнение плана капитальных, текущих ремонтов и ТО по подготовке к ОЗМ | тыс.лей | 53859.548 | 1141.55 | 2844.523 | 5.281% | 249.2%
1 | Комплексный ремонт подстанций | пс | 13 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов | шт | 2 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Капитальный ремонт МВ 35-110 кВ | шт | 15 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Замена МВ-10kV на ВВ/ТЕЛ | шт | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Замена вводов МВ-35 кВ | шт | 18 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | Ремонт воздушных выключателей 110-400 кВ | шт | 6 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | Ремонт компрессоров | шт | 5 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | Текущий ремонт ПС 35 -110 кВ | ус. ед. обор. | 4906 | 60 | 63 | 1.284% | 105%
8 | Текущий ремонт ПС 330 -400 кВ | ус. ед. обор. | 611 | 18 | 18 | 2.946% | 100%
11 | Реконструкция ЩПН на ПС | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
9 | Капитальный ремонт ВЛ 35-400 кВ | км | 508.1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10 | Ремонт металлических опор ЛЭП | шт | 32 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | Замена дефектных стоек ВЛ 35 - 400 кВ | шт | 27 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | Замена изоляции на кремнейорганическую | шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Замена грязной и дефектной изоляции | шт | 2818 | 0 | 252 | 8.943% | 100%
13 | Техобслуживание УРЗА ПС 35 -110 - 400 кВ | пс | 111 | 0 | 0 | 0% | 0%
14 | Техобслуживание каналов ВЧ связи | кан | 375 | 27 | 27 | 7.2% | 100%
15 | Техобслуживание каналов телемеханики | кан | 193 | 13 | 13 | 6.736% | 100%
16 | Техобслуживание АТС и коммутаторов | шт | 35 | 6 | 6 | 17.14% | 100%
17 | Техническое обслуживание радиостанций | шт | 232 | 42 | 42 | 18.1% | 100%
18 | Техническое обслуживание ДЭС | шт | 17 | 6 | 6 | 35.29% | 100%
19 | Техническое обслуживание АБ связи | шт | 102 | 4 | 4 | 3.922% | 100%
20 | Техобслуживание КЛС | км | 220.5 | 3.5 | 3.5 | 1.587% | 100%
21 | Капитальный ремонт помещений | пом | 2 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | Замена окон в зданиях | шт | 5 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
27 | Монтаж систем учета | шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Проф.испытания электротехнического оборудования | исп | 5562 | 0 | 0 | 0% | 0%
Начальник ПТС И. Пэдурару
Исп.Бытка Е.
т.253-231

## форма-2 (рум)
MINISTERUL ECONOMIEI |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
AL REPUBLICII MOLDOVA |  |  | РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ÎNTREPRINDEREA DE STAT |  |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“MOLDELECTRICA” |  |  | “MOLDELECTRICA”
MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri 78 |  |  | МД-2012, м. Кишинэу, ул. В. Александри, 78
E-mail: cancelar@moldelectrica.md |  |  | E-mail: cancelar@moldelectrica.md
Tel. (0-37322) 22-22-70; Fax 25-31-42 |  |  | Тел. (0-37322) 22-22-70; Факс 25-31-42
IDNO – 1002600004580 |  |  | IDNO – 1002600004580
| BC „Energbank” SA, Chişinău, filiala Centru |  | КБ «Energbank» АО, Кишинэу, филиал Чентру
c/d 222434279, codul băncii ENEGMD22895 |  |  | р/с 222434279, код банка ENEGMD22895
nr. ______________________________
La nr. _________ | ___________din ___________________
Informaţia operativă realizarea principalelor volume de reparaţii, întretinere tehnica şi reconstrucţie |  |  | Ministerul economiei al Republicii Moldova
Realizarea principalelor volume de reparatii, intretinere tehnica si reconctructie a retelelor electrice ale I.S. "Moldelectrica" in decursul lunilor ianuarie 2015
Nr.d.o. | Denumirea lucrarilor | Un.de masura | Planul anual | Plan period. | Realizat Real | % real. an | % real.period
| În total au fost prevăzute mijloace financiare pentru anul 2014 în vederea pregătirii pentru perioada de toamnă-iarnă | mii lei | 53859.548 | 1141.55 | 2844.524 | 5.281% | 249.2%
1 | Reparatia complexa a statiilor electrice | un | 13 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Reparatia capitala a transformatoarelor de forta | un | 2 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Reparatia capitala a IU-35-110kV | un | 15 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Inlocuirea IU-10kV la IV-10kV | un | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
4 | Schimbarea racoardelor IU-35kV | un | 18 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | Reparatia capitala a intrerupatoarelor cu aer comprimat 110-400kV | un | 6 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | Reparatia compresoarelor | un | 5 | 0 | 0 | 0% | 0%
7 | Reparatia curenta a SE-35-110kV | un.conv.util. | 4906 | 60 | 63 | 1.284% | 105%
8 | Reparatia curenta a SE-330-400kV | un.conv.util. | 611 | 18 | 18 | 2.946% | 100%
11 | Inlocuirea redresorului la SE | se | 1 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
9 | Reparatia capitala a LEA-35-400kV | km | 508.1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10 | Reparatia pilonilor metalici de la LEA-35-400kV | un | 32 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | Inlocuirea suporturilor defectati de la LEA-35-400kV | un | 27 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | Inlocuirea izolatiei cu cea polimerice | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Inlocuirea izolatiei defectate | un | 2818 | 0 | 252 | 8.943% | 100%
13 | Intretinerea tehnica a IPRA SE 35-110-400 kV | un | 111 | 0 | 0 | 0% | 0%
14 | Intretinerea canalelor de comunicatie de frecventa inalta | un | 375 | 27 | 27 | 7.2% | 100%
15 | Intretinerea canalelor de telemecanica | un | 193 | 13 | 13 | 6.736% | 100%
16 | Intretinerea CTA si comutatoarelor | un | 35 | 6 | 6 | 17.14% | 100%
17 | Intretinerea tehnica a statiilor radio | un | 232 | 42 | 42 | 18.1% | 100%
18 | Intretinerea tehnica a statiilor Diesel | un | 17 | 6 | 6 | 35.29% | 100%
19 | Intretinerea tehnica a telecomunicatiilor de abonat | un | 102 | 4 | 4 | 3.922% | 100%
20 | Intretinerea tehnica a LCC | km | 220.5 | 3.5 | 3.5 | 1.587% | 100%
21 | Reparatia capitala a incaperilor | un | 2 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | Constructia edificiului pentru panourile sistemelor de evidenta | un | 5 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
27 | Montarea sistemelor de evidenta | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Testari profilactice a echipamentului electric | inc. | 5562 | 0 | 0 | 0% | 0%
Director general G.Dimov
ex.Bitca E.( t.253-231)

## форма-1 (рус)
Выполнение основных объемов работ по ремонтно - техническому обслуживанию и реконструкции электрических сетей ГП "Moldelectrica" за 2014 год
Служба | № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | План года | План периода | План октябрь | План ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | СЗФ | [5 empty] | СФ | [5 empty] | ЦФ | [5 empty] | ЮФ | [5 empty] | ПБ | [5 empty] | ЦССИТМ | [5 empty] | ПБ
[10 empty] | План года | План периода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | Факт выполн. | % выполн.
СП | 1 | Комплексный ремонт подстанций | пс | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 |  |  | 0 | 0% | 4 |  |  |  |  | 0% | 2 |  |  |  |  | 0% | 3 |  |  |  |  | 0%
СП | 2 | Капитальный ремонт МВ 35-110 кВ | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |  |  |  |  | 0% | 5 |  |  |  |  | 0% | 6 |  |  |  |  | 0% | 3 |  |  |  |  | 0%
СП |  | Замена МВ-10kV на ВВ/ТЕЛ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП |  | Замена МВ, ВВ на элегазовые выключатели | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП |  | Ремонт воздушных выключателей | шт | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 6 |  | 1 | 3 |  | 0%
СП | 3 |  | щт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 4 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 5 | Капитальный ремонт силового трансформатора | шт | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | 0%
СП | 6 | Замена вводов 35-110кВ (МВ,тр-ров) | шт | 18 | 0 | 3.25 | 3.5 | 0 | 0% | 6 |  | 0.75 | 1 |  | 0% | 4 |  |  |  |  | 0% | 4 |  | 1 | 1 |  | 0% | 4 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0%
СП | 7 | Реконструкция ЩСН на ПС Страшень-330 | пс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 8 | Ремонт компрессоров | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 5 |  |  |  |  | 0%
СП | 9 | Текущий ремонт ПС 35 -110 кВ | ус. ед. обор. | 4906 | 60 | 10 | 7 | 63 | 1.284% |  |  | 2 | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 5 | 5 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  |  | #DIV/0!
СП | 10 | Текущий ремонт ПС 330 -400 кВ | ус. ед. обор. | 611 | 18 | 1 | 1 | 18 | 2.946% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0.2 | 0.2 |  | #DIV/0! |  |  | 0.6 | 0.6 |  | #DIV/0! |  |  | 0.2 | 0.2 |  | #DIV/0!
СП | 11 | Замена плит перекрытия кабельных каналов | шт | 2000 | 0 | 360 | 670 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 200 |  | 60 | 70 |  | 0% | 1800 |  | 300 | 300 |  | 0% |  |  |  | 300 |  | #DIV/0!
СП | 12 | Замена ВАЗП | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 13 | Реконструкция ЩПТ,СН на ПС-Кишиневская-330 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 14 |  | исп | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СВЛ | 15 | Капитальный ремонт ВЛ 35-400 кВ | км | 508.1 | 0 | 104.6 | 227.6 | 0 | 0% | 102.9 | 0 | 16.7 | 15 | 0 | 0% | 103.2 | 0 | 15 | 22.6 | 0 | 0% | 162.8 | 0 | 27.9 | 120 | 0 | 0% | 139.2 | 0 | 45 | 70 | 0 | 0%
СВЛ | 16 | Ремонт металлических опор ЛЭП | шт | 32 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0% |  |  | 5 | 5 |  | #DIV/0! | 8 | 0 |  |  | 0 | 0% | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0%
СВЛ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СВЛ | 17 | Замена дефектных стоек ВЛ 35 - 400 кВ | шт | 27 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0% | 5 | 0 |  |  | 0 | 0% | 8 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0% | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0% | 6 | 0 |  | 18 | 0 | 0%
СВЛ | 18 | Установка дополнительных опор для уменьшения пролетов | шт | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 14 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
СВЛ | 19 | Замена изоляции на кремнейорганическую | шт | 0 | 0 | 130 | 115 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 120 | 100 |  | #DIV/0! |  |  | 10 | 15 |  | #DIV/0!
СВЛ | 20 | Замена грязной и дефектной изоляции | шт | 2818 | 0 | 180 | 252 | 252 | 8.943% | 388 | 0 | 80 | 71 | 0 | 0% | 863 | 0 | 100 | 181 | 84 | 9.733% | 766 | 0 |  |  | 84 | 10.97% | 801 | 0 |  |  | 84 | 10.49%
СРЗАИ | 21 | Техобслуживание УРЗА ПС 35 -110 - 400 кВ | пс | 111 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0% | 28 |  | 1 | 1 |  | 0% | 30 |  | 18 | 18 |  | 0% | 22 |  | 2 | 2 |  | 0% | 31 |  | 1 | 1 |  | 0%
СРЗАИ | 22 | Проект и реконструкция УРЗА ПС Кишиневская-330 кВ , Страшены-330, Вулканешты-400 | пс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 2 |  |  |  |  | 0% | 1 |  |  |  |  | 0%
СРЗАИ | 23 | Перенос УРЗА 1Т на ПС Чеколтень, Бобейка | ПС | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 24 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 25 | Реконструкция УРЗА ВЛ-10-35-110кВ на ПС Готешть, Новоселовка | комп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 2 |  |  |  |  | 0%
СРЗАИ | 26 | Рек-ция УРЗА и вторичной коммутации ПС Анений Ной | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 27 | Рек-ция УРЗА ВЛ-10кВ при замене МВ на ВВ/ТЕЛ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 28 | Монтаж и наладка Парма | комп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 29 | Замена ящиков ТН-110, ТТ-110 | шт | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 3 | 5 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 30 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СДТУ | 31 | Техобслуживание каналов ВЧ связи | кан | 375 | 27 | 28 | 28 | 27 | 7.2% | 108 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.481% | 45 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6.667% | 46 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6.522% | 88 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6.818% | [6 empty] | 88 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9.0909
СДТУ | 32 | Техобслуживание каналов телемеханики | кан | 193 | 13 | 17 | 17 | 13 | 6.736% | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.977% | 60 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8.333% | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 32 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6.25% | [6 empty] | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.25
СДТУ | 33 | Техобслуживание АТС и коммутаторов | шт | 35 | 6 | 3 | 4 | 6 | 17.14% | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40% | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27.27% | 3 | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.333% | [6 empty] | 4 | 0 |  |  | 0 | 0
СДТУ | 34 | Техническое обслуживание радиостанций | шт | 232 | 42 | 17 | 16 | 42 | 18.1% | 40 | 21 | 2 | 1 | 21 | 52.5% | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.091% | 69 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10.14% | 51 | 7 | 4 | 4 | 7 | 13.73% | [6 empty] | 17 | 2 |  | 1 | 2 | 11.7647
СДТУ | 35 | Техническое обслуживание ДЭС | шт | 17 | 6 | 0 | 2 | 6 | 35.29% | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 100% | 7 | 1 |  | 1 | 1 | 14.29% | 2 | 0 |  |  | 0 | 0% | 3 | 0 |  |  | 0 | 0% | [11 empty] | #DIV/0!
СДТУ | 36 | Техническое обслуживание АБ связи | шт | 102 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3.922% | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.818% | 17 | 0 |  |  | 0 | 0% | 14 | 2 |  |  | 2 | 14.29% | 9 | 1 |  |  | 1 | 11.11% | [6 empty] | 7 | 0 |  |  | 0 | 0
СДТУ | 37 | Техобслуживание КЛС | км | 220.5 | 3.5 | 8.7 | 8 | 3.5 | 1.587% | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0% | 11.5 | 0 |  |  | 0 | 0% | 185.3 | 3.5 | 8.7 | 8 | 3.5 | 1.889% | 21 | 0 |  |  | 0 | 0% | [11 empty] | #DIV/0!
СЭЗИС | 38 | Капитальный ремонт помещений | пом | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | 2 |  | 1 |  |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
СЭЗИС | 39 | ремонт зданий | зд | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 4 |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 3 | [5 empty] | 2
СЭЗИС | 40 | Капитальный ремонт кровли зданий. | кров | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 1 |  | #DIV/0!
СЭЗИС | 41 | ремонт систем водопровода и канализации | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0%
СЭЗИС | 42 | Капремонт ОПУ | шт | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0%
СЭЗИС |  | Строительство туалетов на ПС | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | [16 empty] | 1
СЭЗИС | 43 | Замена окон в зданиях | шт | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | 2 |  |  | 1 |  | 0%
СЭЗИС |  | Ремонт маслосборников, маслоприемников | шт | 20 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0% |  |  | 1 | 7 |  |  | 9 | [11 empty] | 11
СЭТСУ | 44 | Монтаж систем учета | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СИЗП | 45 | Проф.испытания электротехнического оборудования | исп. | 5562 | 0 | 365 | 360 | 0 | 0% | 976 |  |  |  |  | 0% | 1163 |  |  |  |  | 0% | 1723 |  | 190 | 210 |  | 0% | 1700 |  | 175 | 150 |  | 0%
Note on AG12: bitca: Чадыр-Лунга 2Т, 1Т,2Т Томай, 1Т Бесарабка
Note on AU47: bitca: лаборатория
Note on AW48: bitca: админкорпус