## форма-2 (рус)
Информация оперативная для МЭ РМ
Выполнение основных объемов работ по ремонтно - техническому обслуживанию и реконструкции электрических сетей ГП "Moldelectrica" за февраль 2016 года
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | План года | План периода | Факт выполн. | % выполн. года | % выполн. периода
| Выполнение плана капитальных, текущих ремонтов и ТО по подготовке к ОЗМ | тыс.лей | 103100 | 0 | 8237.261 | 7.99% | 100%
1 | Комплексный ремонт подстанций | пс | 14 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов | шт | 2 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Капитальный ремонт МВ 35-110 кВ | шт | 16 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Замена МВ-10kV на ВВ/ТЕЛ на ПС Чадыр-Лунга, Кагул Ю. | к-т | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Замена вводов МВ-110-35 кВ | шт | 9 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | Ремонт воздушных выключателей 110-400 кВ | шт | 2 | 6 | 0 | 0% | 0%
6 | Ремонт компрессоров | шт | 5 | 1 | 1 | 20% | 100%
7 | Текущий ремонт ПС 35 -110 кВ | ус. ед. обор. | 5025 | 12 | 171 | 3.403% | 143%
8 | Текущий ремонт ПС 330 -400 кВ | ус. ед. обор. | 484 | 32 | 51 | 10.54% | 159.4%
11 | Реконструкция ЩПН на ПС | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
9 | Капитальный ремонт ВЛ 35-400 кВ | км | 504.1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10 | Ремонт металлических опор ЛЭП | шт | 26 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | Замена дефектных стоек ВЛ 35 - 400 кВ | шт | 34 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | Замена изоляции на кремнейорганическую | шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Замена грязной и дефектной изоляции | шт | 10000 | 3300 | 3553 | 35.53% | 107.7%
13 | Техобслуживание УРЗА ПС 35 -110 - 400 кВ | пс | 97 | 2 | 2 | 2.062% | 100%
14 | Техобслуживание каналов ВЧ связи | кан | 272 | 47 | 47 | 17.28% | 100%
15 | Техобслуживание каналов телемеханики | кан | 177 | 25 | 25 | 14.12% | 100%
16 | Техобслуживание АТС и коммутаторов | шт | 9 | 4 | 4 | 44.44% | 100%
17 | Техническое обслуживание SCADA | шт | 175 | 28 | 28 | 16% | 100%
18 | Техническое обслуживание ДЭС | шт | 17 | 3 | 3 | 17.65% | 100%
19 | Техническое обслуживание АБ связи | шт | 27 | 4 | 4 | 14.81% | 100%
20 | Техобслуживание КЛС | км | 400.52 | 75.32 | 75.32 | 18.81% | 100%
21 | Капитальный ремонт помещений | пом | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | Капремонт ОРУ-110 ПС Бельцы | шт | 1 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
27 | Монтаж систем учета | шт | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Проф.испытания электротехнического оборудования | исп | 6378 | 220 | 256 | 4.014% | 116.4%
Начальник ПТС И. Пэдурару
Исп.Бытка Е.
т.253-231

## форма-2 (рум)
MINISTERUL ECONOMIEI |  |  | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
AL REPUBLICII MOLDOVA |  |  | РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ÎNTREPRINDEREA DE STAT |  |  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“MOLDELECTRICA” |  |  | “MOLDELECTRICA”
MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri 78 |  |  | МД-2012, м. Кишинэу, ул. В. Александри, 78
E-mail: cancelar@moldelectrica.md |  |  | E-mail: cancelar@moldelectrica.md
Tel. (0-37322) 22-22-70; Fax 25-31-42 |  |  | Тел. (0-37322) 22-22-70; Факс 25-31-42
IDNO 1002600004580, BC „Energbank” SA, |  |  | IDNO 1002600004580, КБ «Energbank» АО,
IBAN MD67EN000000222434279895 |  |  | IBAN MD67EN000000222434279895
_____ | ___________nr._____________________
La nr. _________ | ___________din ___________________
Informaţia operativă realizarea principalelor volume de reparaţii, întretinere tehnica şi reconstrucţie |  |  | Ministerul economiei al Republicii Moldova
Realizarea principalelor volume de reparatii, intretinere tehnica si reconctructie a retelelor electrice ale I.S. "Moldelectrica" in decursul lunilor februarie 2016
Nr.d.o. | Denumirea lucrarilor | Un.de masura | Planul anual | Plan period. | Realizat Real | % real. an | % real.period
| În total au fost prevăzute mijloace financiare pentru anul 2016 în vederea pregătirii pentru perioada de toamnă-iarnă | mii lei | 103100 | 0 | 8237.261 | 7.99% | 100%
1 | Reparatia complexa a statiilor electrice | un | 14 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Reparatia capitala a transformatoarelor de forta | un | 2 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Reparatia capitala a IU-35-110kV | un | 16 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | Inlocuirea IU-10kV la IV-10kV | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Schimbarea racoardelor IU-35kV | un | 9 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | Reparatia capitala a intrerupatoarelor cu aer comprimat 110-400kV | un | 2 | 6 | 0 | 0% | 0%
6 | Reparatia compresoarelor | un | 5 | 1 | 1 | 20% | 100%
7 | Reparatia curenta a SE-35-110kV | un.conv.util. | 5025 | 12 | 171 | 3.403% | 143%
8 | Reparatia curenta a SE-330-400kV | un.conv.util. | 484 | 32 | 51 | 10.54% | 159.4%
11 | Inlocuirea redresorului la SE | se | 1 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
9 | Reparatia capitala a LEA-35-400kV | km | 504.1 | 0 | 0 | 0% | 0%
10 | Reparatia pilonilor metalici de la LEA-35-400kV | un | 26 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | Inlocuirea suporturilor defectati de la LEA-35-400kV | un | 34 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | Inlocuirea izolatiei cu cea polimerice | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Inlocuirea izolatiei defectate | un | 10000 | 3300 | 3553 | 35.53% | 107.7%
13 | Intretinerea tehnica a IPRA SE 35-110-400 kV | un | 97 | 2 | 2 | 2.062% | 0%
14 | Intretinerea canalelor de comunicatie de frecventa inalta | un | 272 | 47 | 47 | 17.28% | 100%
15 | Intretinerea canalelor de telemecanica | un | 177 | 25 | 25 | 14.12% | 100%
16 | Intretinerea CTA si comutatoarelor | un | 9 | 4 | 4 | 44.44% | 100%
17 | Intretinerea tehnica SCADA | un | 175 | 28 | 28 | 16% | 100%
18 | Intretinerea tehnica a statiilor Diesel | un | 17 | 3 | 3 | 17.65% | 100%
19 | Intretinerea tehnica a telecomunicatiilor de abonat | un | 27 | 4 | 4 | 14.81% | 100%
20 | Intretinerea tehnica a LCC | km | 400.52 | 75.32 | 75.32 | 18.81% | 100%
21 | Reparatia capitala a incaperilor | un | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | Constructia edificiului pentru panourile sistemelor de evidenta | un | 1 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
27 | Montarea sistemelor de evidenta | un | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Testari profilactice a echipamentului electric | inc. | 6378 | 220 | 256 | 4.014% | 116.4%
Director general G.Dimov
ex.Bitca E.( t.253-231)

## форма-1 (рус)
Выполнение основных объемов работ по ремонтно - техническому обслуживанию и реконструкции электрических сетей ГП "Moldelectrica" за 2016 год
Служба | № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | План года | План периода | План октябрь | План ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | СЗФ | [5 empty] | СФ | [5 empty] | ЦФ | [5 empty] | ЮФ | [5 empty] | ПБ | [5 empty] | ЦССИТМ | [5 empty] | ПБ
[10 empty] | План года | План периода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | октябрь | ноябрь | Факт выполн. | % выполн. | План года | План преиода | Факт выполн. | % выполн.
СП | 1 | Комплексный ремонт подстанций | пс | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 |  |  |  |  | 0% | 2 |  |  |  |  | 0% | 3 |  |  |  |  | 0% | 5 |  |  |  |  | 0%
СП | 2 | Капитальный ремонт МВ 35-110 кВ | шт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 5 |  |  |  |  | 0% | 7 |  |  |  |  | 0% | 4 |  |  |  |  | 0%
СП |  | Замена МВ-10kV на ВВ/ТЕЛ на ПС Чадыр-Лунга, Кагул Ю. | к-т | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 3 |  |  |  |  | 0%
СП |  | Замена МВ, ВВ на элегазовые выключатели | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП |  | Ремонт воздушных выключателей | шт | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 2 |  | 1 | 3 |  | 0%
СП | 3 |  | щт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 4 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 5 | Капитальный ремонт силового трансформатора | шт | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 2 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 6 | Замена вводов 35-110кВ (МВ,тр-ров) | шт | 9 | 0 | 3.25 | 3.5 | 0 | 0% | 2 |  | 0.75 | 1 |  | 0% | 3 |  |  |  |  | 0% | 2 |  | 1 | 1 |  | 0% | 2 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0%
СП | 7 | Реконструкция ЩСН на ПС Страшень-330 | пс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 8 | Ремонт компрессоров | шт | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 5 | 1 |  |  | 1 | 20%
СП | 9 | Текущий ремонт ПС 35 -110 кВ | ус. ед. обор. | 5025 | 12 | 10 | 7 | 171 | 3.403% |  |  | 2 | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 5 | 5 |  | #DIV/0! |  |  | 2 | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 |  |  | #DIV/0!
СП | 10 | Текущий ремонт ПС 330 -400 кВ | ус. ед. обор. | 484 | 32 | 1 | 1 | 51 | 10.54% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 0.2 | 0.2 |  | #DIV/0! |  |  | 0.6 | 0.6 |  | #DIV/0! |  |  | 0.2 | 0.2 |  | #DIV/0!
СП | 11 | Замена плит перекрытия кабельных каналов | шт | 2600 | 0 | 360 | 670 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 200 |  | 60 | 70 |  | 0% | 1700 |  | 300 | 300 |  | 0% | 700 |  |  | 300 |  | 0%
СП | 12 | Монтаж трансформатора 2Т на ПС Карпинены | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 13 | Реконструкция кабельных каналов ЩСН на ПС-Кишиневская-330 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0!
СП | 14 |  | исп | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СВЛ | 15 | Капитальный ремонт ВЛ 35-400 кВ | км | 504.1 | 0 | 104.6 | 227.6 | 0 | 0% | 79.71 |  | 16.7 | 15 |  | 0% | 182.59 |  | 15 | 22.6 |  | 0% | 89.9 |  | 27.9 | 120 |  | 0% | 151.9 |  | 45 | 70 |  | 0%
СВЛ | 16 | Ремонт металлических опор ЛЭП | шт | 26 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0% | 3 |  | 5 | 5 |  | 0% | 5 |  |  |  |  | 0% | 2 |  | 1 | 2 |  | 0% | 16 |  | 4 | 4 |  | 0%
СВЛ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СВЛ | 17 | Замена дефектных стоек ВЛ 35 - 400 кВ | шт | 34 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0% | 19 |  |  |  |  | 0% | 4 |  | 16 | 3 |  | 0% | 3 |  | 10 | 4 |  | 0% | 8 |  |  | 18 |  | 0%
СВЛ | 18 | Установка дополнительных опор для уменьшения пролетов | шт | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0% | 9 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 1 |  |  | 14 |  | 0% | 3 |  |  |  |  | 0%
СВЛ | 19 | Замена изоляции на кремнейорганическую | шт | 0 | 0 | 130 | 115 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 120 | 100 |  | #DIV/0! |  |  | 10 | 15 |  | #DIV/0!
СВЛ | 20 | Замена грязной и дефектной изоляции | шт | 10000 | 3300 | 180 | 252 | 3553 | 35.53% | 3300 | 1000 | 80 | 71 | 1175 | 35.61% | 3500 | 2000 | 100 | 181 | 2048 | 58.51% | 2000 | 300 |  |  | 330 | 16.5% | 1200 |  |  |  |  | 0%
СРЗАИ | 21 | Техобслуживание УРЗА ПС 35 -110 - 400 кВ | пс | 97 | 2 | 22 | 22 | 2 | 2.062% | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.571% | 22 |  | 18 | 18 |  | 0% | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4.762% | 26 |  | 1 | 1 |  | 0%
СРЗАИ | 22 | Проект и реконструкция УРЗА ПС Кишиневская-330 кВ , Страшены-330, Вулканешты-400 | прис. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 29 |  |  |  |  | 0% | 12 |  |  |  |  | 0%
СРЗАИ | 23 |  | ПС | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 24 | Монтаж УРЗА ВЛ-330 Дн.ГЭС на ПС Бельцы | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 1 |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 25 | Реконструкция УРЗА ВЛ-10-35-110кВ на ПС Окница,Фалешь,Бурлачень | пс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 |  |  |  |  | 0% | 1 |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | 0%
СРЗАИ | 26 |  | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 27 | Рек-ция УРЗА ВЛ-10кВ при замене МВ на ВВ/ТЕЛ | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 28 | Монтаж и наладка Парма | комп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 29 | Замена ящиков ТН-110, ТТ-110 | шт | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 3 | 5 |  | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СРЗАИ | 30 |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СДТУ | 31 | Техобслуживание каналов ВЧ связи | кан | 272 | 47 | 28 | 28 | 47 | 17.28% | 108 | 14 | 6 | 6 | 14 | 12.96% | 38 | 12 | 8 | 8 | 12 | 31.58% | 34 | 10 | 5 | 5 | 10 | 29.41% | 64 | 9 | 5 | 5 | 9 | 14.06% | [6 empty] | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7.1429
СДТУ | 32 | Техобслуживание каналов телемеханики | кан | 177 | 25 | 17 | 17 | 25 | 14.12% | 43 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11.63% | 60 | 11 | 6 | 6 | 11 | 18.33% | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20% | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14.71% | [6 empty] | 20 |  | 3 | 3 |  | 0
СДТУ | 33 | Техобслуживание АТС и коммутаторов | шт | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 44.44% | 1 |  | 1 | 1 |  | 0% | 1 |  | 1 | 1 |  | 0% | 2 |  |  | 1 |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | [6 empty] | 4 | 3 |  |  | 3 | 75
СДТУ | 34 | Техническое обслуживание SCADA | шт | 175 | 28 | 17 | 16 | 28 | 16% | 76 | 12 | 2 | 1 | 12 | 15.79% | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18.18% | 51 | 7 | 6 | 5 | 7 | 13.73% | 26 | 6 | 4 | 4 | 6 | 23.08% | [6 empty] | 11 | 1 |  | 1 | 1 | 9.0909
СДТУ | 35 | Техническое обслуживание ДЭС | шт | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17.65% | 5 | 1 |  | 1 | 1 | 20% | 7 | 1 |  | 1 | 1 | 14.29% | 2 |  |  |  |  | 0% | 3 | 1 |  |  | 1 | 33.33% | [11 empty] | #DIV/0!
СДТУ | 36 | Техническое обслуживание АБ связи | шт | 27 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14.81% | 3 |  | 2 | 2 |  | 0% | 9 | 2 |  |  | 2 | 22.22% | 2 |  |  |  |  | 0% | 4 | 1 |  |  | 1 | 25% | [6 empty] | 9 | 1 |  |  | 1 | 11.1111
СДТУ | 37 | Техобслуживание КЛС | км | 400.52 | 75.32 | 8.7 | 8 | 75.32 | 18.81% | 29.59 |  |  |  |  | 0% | 106.6 | 26 |  |  | 26 | 24.39% | 242.03 | 49.32 | 8.7 | 8 | 49.32 | 20.38% | 21 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 0
СЭЗИС | 38 | Капитальный ремонт помещений | пом | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! | 1 |  | 1 |  |  | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
СЭЗИС | 39 | ремонт зданий | зд | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 1
СЭЗИС | 40 | Капитальный ремонт кровли зданий. | кров | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | [20 empty] | 1 |  | #DIV/0!
|  | текущий ремонт помещений | шт | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
СЭЗИС | 41 | ремонт систем водопровода и канализации | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0%
СЭЗИС | 42 | Капремонт ОПУ | шт | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 0%
СЭЗИС |  | капремонт зданий | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1
СЭЗИС | 43 | Капремонт ОРУ-110 ПС Бельцы | шт | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 1 |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 1 |  | #DIV/0!
СЭЗИС |  | Ремонт маслосборников, маслоприемников | шт | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0% |  |  | 1 | 7 |  |  | 4 | [11 empty] | 8
СЭТСУ | 44 | Монтаж систем учета | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
СИЗП | 45 | Проф.испытания электротехнического оборудования | исп. | 6378 | 220 | 365 | 360 | 256 | 4.014% | 1422 |  |  |  | 31 | 2.18% | 1473 |  |  |  |  | 0% | 1595 | 220 | 190 | 210 | 225 | 14.11% | 1888 |  | 175 | 150 |  | 0%
Note on Q50: bitca: водопровод и система пожаротушегния
Note on AU47: bitca: лаборатория
Note on AW48: bitca: админкорпус